|  | Приложение к приказу № 435/1 от 04.09.2024 |
| --- | --- |

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по программам основного общего и среднего общего образования в

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Категория участников | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор результатов ГИА-9, ГИА-11 в НМЦ | Июль 2024 г. | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | педагоги | Обсуждение результатов, определение задач |  |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9, 11 на педагогическом совете | Август 2024 | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | педагоги | Обсуждение результатов, определение задач |  |
| 1.3. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях школьных МО | Сентябрь 2024 | Зам. директора по УВР Шитина О.А., руководители МО. | педагоги | Составление плана работы по подготовке к ГИА |  |
| 1.4. | Анализ результатов ГИА-2024. Использование статистических, аналитических материалов в работе учителями-предметниками при подготовке к ГИА. | в течение года | Учителя-предметники, руководители МО. | педагоги | Обсуждение материалов, определение задач |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление детей «группы риска» по результатам внутришкольного тестирования по выбранным предметам для сдачи ГИА-9,11. | сентябрь 2024 | Учителя-предметники | педагоги | Составление плана работы по подготовке к ГИА |  |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров, МО, консультаций для педагогов школы | ежемесячно | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., Шитина О.А. | педагоги | Использование материалов в практической деятельности при подготовке к ГИА |  |
| 2.3. | Заседание штаба по повышению качества образования | 1 раз в месяц | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., руководители МО, учителя-предметники. | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Повышение качества подготовки |  |
| 2.4. | Участие обучающихся 9,11 классов в диагностических тестированиях | по графику | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., классные руководители 9 классов, 11 класса | обучающиеся | Использование результатов для подготовки к ГИА |  |
| 2.5. | Организация подготовки к проведению ВПР, участие обучающихся в ВПР 2025 | по графику | Зам. директора по УВР Шитина О.А., учителя-предметники | педагоги | Повышение качества знаний |  |
| 2.6. | Участие педагогов в муниципальном тестировании | ноябрь 2024 | Зам. директора по УВР Шитина О.А., учителя-предметники | педагоги | Повышение качества знаний |  |
| 2.7. | Проведение внутришкольных тестирований | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., Шитина О.А., учителя-предметники. | обучающиеся | Использование результатов для корректировки подготовки к ГИА |  |
| 2.8. | Организация и проведение курсов по выбору, консультаций, дополнительных занятий для выпускников 9 и 11 классов при подготовке к ГИА | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., Шитина О.А., учителя-предметники. | обучающиеся | Повышение качества знаний |  |
| 2.9. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | по графику | Педагог-психолог Мастерова Е.А. | обучающиеся, родители (законные представители) | Повышение психологической готовности к сдаче ГИА |  |
| 2.10 | Индивидуальные консультации с обучающимися «группы риска». | В течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., учителя-предметники. | обучающиеся | Использование результатов для корректировки подготовки к ГИА |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оформление дорожной карты по подготовке к ГИА-2025 | Сентябрь 2024 | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., Шитина О.А. | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Нормативные документы |  |
| 3.2 | Подготовка нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА. | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Нормативные акты по ГИА |  |
| IV. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве, сдаваемых предметов участников для ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году. | до 16.09.2024 | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., классные руководители 9 классов 11 класса | педагоги | Информация о количестве участников ГИА |  |
| 4.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком НМЦ | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | обучающиеся | Своевременное формирование РИС |  |
| 4.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). Обучение экспертов по оцениванию работ. | ноябрь 2024 | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н | педагоги, обучающиеся | Проведение итогового сочинения (изложения) |  |
| 4.5. | Организация и проведение устного итогового собеседования. Обучение экспертов по оцениванию работ. | январь-февраль 2025 | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., Шитина О.А. | педагоги, обучающиеся | Проведение устного собеседования. |  |
| 4.6. | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Декабрь 2024-апрель 2025 в течение периода подготовки и проведения ГИА | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | родители (законные представители) | Список общественных наблюдателей |  |
| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление и функционирование информационных стендов «ОГЭ-2024» и «ЕГЭ-2024» в учебных кабинетах, учительской. | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., учителя-предметники | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Информационные стенды по подготовке к ГИА |  |
| 5.2. | Информационное наполнение сайта школы, своевременное размещение информации по ГИА -9 и ГИА-11. | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., администратор школьного сайта Окунцова А.Л. | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Размещение актуальной информации на сайте школы |  |
| 5.3. | Подготовка и размещение информации для социальных сетей школы по вопросам ГИА | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., зам. Директора по ВР Дуда А.В. | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Размещение актуальной информации |  |
| 5.4. | Посещение городских совещаний и вебинаров по вопросам ГИА | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | педагоги | Информационная компетентность |  |
| 5.5. | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА, консультаций с выпускниками 9, 11 классов и их родителями (законными представителями). | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., классные руководители 9 классов 11 класса | обучающиеся, родители (законные представители) | Обеспечение информирования участников ГИА |  |
| 5.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., классные руководители 9 классов 11 класса, педагог-психолог Мастерова Е.А. | обучающиеся, родители (законные представители) | Психологическая помощь перед сдачей экзаменов. |  |
| VI. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях при директоре, рабочих совещаниях | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н. | педагоги | Информация по итогам |  |
| 6.2 | Внутришкольный контроль за качеством преподавания. Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися. | в течение года | Зам. директора по УВР Еременко Т.Н., Шитина О.А., классные руководители 9 классов, 11 класса | педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) | Справки по итогам контроля |  |